## 进度管理
序号 | 终端 | 功能 | 功能描述 | 优先级 | 需求提出时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成度 | 开发者 | 确认状态 | 确认时间 | 备注
2 | 收车APP追加 |  | 1. 后台追加接口：leaduadmin用户可以查看所有的车辆定位，此功能值针对领有内部人查看定位辅助使用 2. 收车APP IOS端leaduadmin用户进入，可以查看所有的车辆 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 100% | 田帅、秦慕乔
19 | 检修画面 |  | 客服任务列表、离线1-7天监控列表表头和页面追加风险属性字段，供检修参考。 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 100% | 王雪
22 | 数据分析 |  | 所有的车最近三个月的停车地址： 王 0点到6点分析出来常去地top8跟 家庭地址比较 8点到10点分析出来常去地top8跟 工作地址比较 5公里之内算命中 位置导出Excel： 徐 |  |  | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 100% | 王雪、徐浩
24 | 数据分析 |  | 离线数据统计，及是否进入过检修 |  |  | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 100% | 王雪
32 | 报表导出 |  | 报警报表集合报表、综合分析报表合并。 | 低 |  |  |  | 暂停
63 | 黑窝点导入 |  | 画面显示与实际个数，确认两张表是否统计逻辑删除 |  |  |  |  | 100%
64 | 里程统计 |  | 最近一天、一周、一月统计里程，如果离线，以离线时间往前推计算
65 | 设备聚集情况分析 |  | 追加不在线率、逾期率、导出大地址 |  |  |  |  | 100%
73 |  |  | 以下链接开发（点击地址，新打开页签）： ① 首次激活位置为此地址的所有客户（此客户放在最前面。链接参数，经纬度、车架号） ② 当前车辆停留在该地址的客户的分析 （此客户放在最前面。链接参数，经纬度、车架号） ③ 进入过当前黑窝点所有的车辆列表链接（此客户放在最前面。链接参数，车架号、黑窝点地址）impala view_report.partition_report_area_warn 根据区域详情ID 以上统计都要当前车辆列表的离线率、逾期率 | 高 |  | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 100% | 王雪
75 |  |  | 聚集位置分析 1.每天凌晨定时分析昨天的停车点聚集（停车大于半小时） 2.追加聚集车辆表、聚集明细表（包含日期） 3.统计追加7天的 4.追加根据当前聚集地址车辆链接 | 高 |  | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 100% | 王雪
76 |  |  | 风险画像 1.常去地修改为地址：这里应该要加个其他地址，如果不是这三个地址了，需要给历史地址设置成逻辑删除 | 高
78 | 奥浦诺数据补全 |  | 停车行驶数据补全： 2018-5-15到2018-10-10的数据 | 高 |  | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 20% | 王雪
80 | 检修画面 |  | 1.GPS安装任务列表详情页面追加字段：当前逾期天数，已还款期数，逾期期数，融资期限 2.检修页面客户信息追加显示：性别 | 高 |  | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 100% | 王雪
84 |  |  | 1. 疑似常去地，常去地分析，如果白天、夜间行驶差异明显。白天：疑似工作地址、疑似夜间常住地址 2. 地址类型、比如黑窝点、聚集地址 只统计次数、一个类别一行。明细点击查询 | 中 |  |  |  | 暂停
93 | 报表导出 |  | 1，白天夜间停车数据规律性比对：取常去地Top5与工作和家庭地址比对 | 中 | 2018-10-23 |  |  | 待确定
| 运营分析报表/风险预警报表/风控分析管理 |  | 1，检索及跑批时将图吧地址全部换为百度地图搜索 | 中 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 2018-11-05