## 项目节点
计划时间 | 实际完成时间 | 项目 | 进度 | 产品确认 | 备注
产品记录
2018-07-20 | 方案初稿完成
2018-07-24 | 原型改稿完成
2018-07-26 | 召开需求评审会
参加主系统数据对接会
2018-07-27 | 时间排期完成

## 后台
序号 | 功能点 | 任务 | 完成进度 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 工时
1
2
3 | 相关接口开发
4
5
6
7
8 | 后台开发
9
10
11 | 小程序开发
12
13
14
76 | 总体对应及测试
77
78

## 设计稿
赏金寻车v3.0版本/寻车管家v2.0版本设计计划
| 功能 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 工时（天） | 所需接口 | 完成进度 | 产品确认
赏金寻车V3.0版本 2018/7/26
寻车管家V2.0版本 2018/7/26
total | 开始时间: 2018-07-27; 结束时间: 2018-08-11; 工时（天）: 0